**娄底职业技术学院省级双高校**

**建设第三方评价服务项目**

**采**

**购**

**需**

**求**

**娄底职业技术学院资产管理处**

**2025年5月30日娄底职业技术学院省级双高校**

**建设第三方评价服务项目采购需求**

一、项目名称：娄底职业技术学院省级双高校建设第三方评价服务项目

二、预算控制价：20万元

三、采购方式：竞争性谈判

四、资质条件

**1.基本资质条件**

（1）投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目属于社会调查，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》第十六条，本项目不接受“外商投资准入特别管理措施（负面清单）”规定的外资背景企业投标。

**2.一般资质条件：**投标人必须具备高等职业教育第三方评价服务的资质，投标人已入驻湖南省政府采购电子卖场。

五、采购基本要求

**1.项目概述**

通过投标人专家团队对我校省级双高校建设开展第三方评价服务，全面、客观、科学和精准评价学校省级双高校8个一级指标建设质量和3个高水平专业群服务对象满意度，为双高建设工作优化提供参考依据。

**2.项目任务及要求**

投标人专家团队根据省级双高校相关政策要求，结合学校建设方案及任务书，科学构建学校层面的双高建设质量评价指标体系，面向在校生、毕业生、教职工、用人单位及学生家长等5个利益相关群体开展问卷调研，对我校省级双高校建设开展第三方评价服务，全面、客观、科学和精准评价省级双高校“一加强二建设二推进三提升”8个一级指标建设质量和3个高水平专业群服务对象满意度，形成涵盖各院部数据的学校省级双高校建设质量第三方评价报告和3个高水平专业群服务对象满意度调查报告。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作类别 | 主导方 | 工作内容 | 课时（节） | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 收集信息资料 | 企业+  学校 | 根据项目需要，项目团收集以下两方面的信息或资料：（1）调研群体基础信息；（2)院部、专业和专业群等资料及双高建设方案及任务书、专业群培养方案等。 | 20 | 100 | 2000 |
| 2 | 开发调查问卷 | 企业+  学校 | 根据第三方调研指标体系和调研报告大纲，开发在校生、毕业生、教职工、用人单位和学生家长学校层面 8个一级指标建设质量和3个专业群满意度评价调查问卷。 | 80 | 100 | 8000 |
| 3 | 问卷测试与调研实施 | 企业+  学校 | 在全校开展“加强党的领导”质量评价：  （1）加强党的建设；  （2）健全内部治理。 | 100 | 100 | 10000 |
| 在全校开展“建设德技并修育人体系”质量评价：  （1）“三全育人”改革；  （2）思想政治教育；  （3）校企协同育人；  （4）创新创业教育。 | 100 | 100 | 10000 |
| 在全校开展“建设高水平师资队伍”质量评价：  （1）师德师风；  （2）高水平师资队伍；  （3）教师发展支持。 | 100 | 100 | 10000 |
| 在全校开展“推进专业集群发展”质量评价：  （1）对接区域及产业；  （2）就业质量；  （3）校企合作共建实践基地；  （4）课程与教学。 | 100 | 100 | 10000 |
| 在全校开展“推进新型基础设施建设”质量评价：  （1）智慧校园建设；  （2）信息化教学；  （3）设备资源。 | 100 | 100 | 10000 |
| 3 | 问卷测试与调研实施 | 企业+  学校 | 在全校开展“提升科技创新能力”质量评价：  （1）科技创新平台；  （2）科技创新服务。 | 100 | 100 | 10000 |
| 在全校开展“提升社会服务能力”质量评价：  （1）就业质量及职业发展；  （2）服务区域发展；  （3）服务行业产业发展；  （4）服务社会培训；  （5）服务乡村振兴。 | 100 | 100 | 10000 |
| 在全校开展“提升国际化水平”质量评价：  （1）学校的国际化程度；  （2）学校的国际化水平。 | 100 | 100 | 10000 |
| 开展机电一体化高水平专业群服务对象满意度专项调查。 | 120 | 100 | 12000 |
| 开展农村新型经济组织管理高水平专业群服务对象满意度专项调查。 | 120 | 100 | 12000 |
| 开展护理高水平专业群服务对象满意度专项调查。 | 120 | 100 | 12000 |
| 4 | 数据清洗和统计分析 | 企业+  学校 | 达到双方认可的样本回收标准后，项目团队对所有收集的数据进行清洗，查验数据的真实性、合法性和完整性，保证数据的有效性。 | 120 | 100 | 12000 |
| 在完成数据清洗后，项目团队对学校和专业群层面调查问卷中各群体的答题数据进行统计分析，形成数据分析报告。 | 120 | 100 | 12000 |
| 5 | 报告撰写与审校 | 企业+  学校 | 完成双高计划学校建设任务质量评价问卷的数据分析后，项目团队将安排至少 3 位资深专业人员进行分工撰写学校省级双高校建设质量第三方评价报告。项目团队和学校共同完成审校工作。学校提出的修改优化意见，项目团队应及时做出响应，并确保报告质量。 | 200 | 100 | 20000 |
| 完成机电一体化高水平专业群服务对象满意度专项调查问卷的数据分析后，项目团队将安排至少 3 位资深专业人员进行分工撰写机电一体化高水平专业群服务对象满意度调查报告。项目团队和学校共同完成审校工作。学校提出的修改优化意见，项目团队应及时做出响应，并确保报告质量。 | 80 | 100 | 8000 |
| 5 | 报告撰写与审校 | 企业+  学校 | 完成农村新型经济组织管理高水平专业群服务对象满意度专项调查问卷的数据分析后，项目团队将安排至少 3 位资深专业人员进行分工撰写农村新型经济组织管理高水平专业群服务对象满意度调查报告。项目团队和学校共同完成审校工作。学校提出的修改优化意见，项目团队应及时做出响应，并确保报告质量。 | 80 | 100 | 8000 |
| 完成护理高水平专业群服务对象满意度专项调查问卷的数据分析后，项目团队将安排至少 3 位资深专业人员进行分工撰写护理高水平专业群服务对象满意度调查报告。项目团队和学校共同完成审校工作。学校提出的修改优化意见，项目团队应及时做出响应，并确保报告质量。 | 80 | 100 | 8000 |
| 6 | 报告交付 | 企业  +  学校 | 学校对报告确认定稿后，企业将安排专人负责印刷、邮寄和电子版资料（含报告和原始数据）的发送。 | 60 | 100 | 6000 |
| 合计 | | | | | | 200000 |

**3.业绩要求**

投标人需提供近三年以来具有与高等职业院校（其中第一批国家双高校不小于1家）合作同类型项目相似业绩不少于2个。

**4.安全保密要求**

（1）本项目属于社会调查，且调查数据量巨大（涵盖在在校生、教职工、毕业生、用人单位、学生家长等群体基本信息），为保障整体项目数据安全性，中标人需网络信息安全等级保护备案第三级及以上证明。

（2）校企双方应对本合作项目，以及通过合作过程中得知的有关成果和数据严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。

（3）除本项目所需外，未经对方事先书面同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、相关信息、视频素材及其他资料。

六、完成时间

合同签订后，投标人在90天内完成全部调研并出具报告。

七、项目建设企业职责

1.负责提供专业技术团队资源和双高建设质量评价指标体系。

2.组织专业技术团队为学校合作范畴表中的服务内容提供高水平的工作指导。

3.按学校要求组织专家通过线上线下结合方式，开展免费培训和数据采集。

4.通过邮件、电话、微信、现场等形式向学校提供咨询服务。

5.收集和汇总调查数据，撰写涵盖各院部数据的学校省级双高校建设质量第三方评价报告和3个高水平专业群服务对象满意度调查报告。

八、成果形式与成果归属

1.成果形式是学校省级双高校建设质量第三方评价报告和3个高水平专业群服务对象满意度调查报告等4个报告。

2.企业有关学校项目（相关信息、数据、评价报告等）的研究成果均归学校所有。

九、付款方式

项目报告提交至学校并通过检查审核成功后，则支付全款；本项目设履约保证金10000元（大写：壹万元整），履约保证金在签订合同前交清，在项目验收合格后一个月内无息退还。